## Sheet1
Código | Fecha Hallazgo | Institución | Aplicaciones | Vulnerabilidad | Descripción del Riesgo | Recomendaciones | Severidad | Estatus | Responsable | Fecha Compromiso | Resultado Re Test | Veces en Retest | Informe Pentest | Proveedor
VULN-001 | 2024-01-15 | Banco Central | Portal Web Clientes | SQL Injection en formulario de login | Se detectó una vulnerabilidad de inyección SQL en el formulario de autenticación que permite a un atacante ejecutar consultas arbitrarias en la base de datos. | 1. Implementar consultas parametrizadas 2. Validar y sanitizar todas las entradas de usuario 3. Usar un WAF como capa adicional de protección | Critica | Pendiente | Juan Pérez | 2024-02-15 |  | 0 | Pentest Q1 2024 | CyberSec Corp
| 2024-01-15 | Banco Central | API Móvil | Tokens JWT sin expiración | Los tokens de autenticación JWT no tienen tiempo de expiración configurado, lo que permite acceso indefinido si un token es comprometido. | 1. Configurar expiración de tokens (máximo 24 horas) 2. Implementar refresh tokens 3. Mantener lista negra de tokens revocados | Alta | Para Re Test | María García | 2024-02-28 | Pendiente | 2 | Pentest Q1 2024 | CyberSec Corp
| 2024-01-20 | Fintech ABC | App Móvil Android | Almacenamiento inseguro de credenciales | La aplicación almacena las credenciales del usuario en texto plano en SharedPreferences, accesible mediante root o backup. | 1. Usar Android Keystore para almacenar datos sensibles 2. Implementar cifrado AES-256 para datos en reposo 3. Deshabilitar backups de la aplicación | Media | Corregido | Carlos López | 2024-02-10 | Corregido | 1 | Pentest Móvil 2024 | SecureTest